Приложение №2

к приказу директора школы

от 16.10.2014 г. № 473

План МБОУ СОШ № 43

подготовки и проведениягосударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2014 - 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| **I Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА** | | | |
| 1. | Знакомство с порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА | октябрь 2014 г. | Замдиректора по УВР Котенко М.А. |
| 2. | Знакомство педколлектива с материалами по проведению информационно–разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в течение года | Замдиректора по УВР Котенко М.А. |
| **II Организационное сопровождение ГИА** | | | |
|  | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА | До 25 числа каждого месяца | Замдиректора по УВР Котенко М.А. |
|  | Организация информационно–разъяснительной работы с участниками ГИА (учащимися, родителями, учителями) | в течение года | Замдиректора по УВР Котенко М.А.  Классный руководитель 11 класса Бевз С.Г. |
|  | Организация работы с учащимися, показавшими низкие результаты на КДР | в течение года | Замдиректора по УВР Котенко М.А.  Учителя-предметники: Бевз С.Г.  Кравцова А.В. |
|  | Размещение работы телефонов «горячей линии» на сайте школы | декабрь 2014 г. | Федоровых Т.В., ответственная за сайт школы |
|  | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА | В течение года | Замдиректора по УВР Котенко М.А., учителя-предметники:  Бевз С.Г.  Кравцова А.В. |
|  | Проведение рабочих совещаний с учителями математики и русского языка | Ноябрь 2014 г.  Январь 2015 г. | Замдиректора по УВР Котенко М.А.  Кравцова А.В.  Бевз С.Г. |
|  | Проведение школьных методических объединений учителей – предметников по подведению итогов проведения ЕГЭ в 2014 году | Август, ноябрь 2014 | Руководители ШМО учителей - предметников |
|  | Проведение анкетирования выпускников 11 (12) классов на предмет выявления мотивов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ | Ноябрь 2014 г. | Бевз С.Г.-классные руководители |
|  | Анализ планов работы ШМО учителей – предметников на предмет обсуждения результатов КДР и наличия справки ККИДППО итогам КДР (сравнение среднего балла школы) | Декабрь 2014 г. | Котенко М.А., руководители ШМО |
|  | Формирование РИС, уточнение сведений о выпускниках, организаторах, формирование списка персонала для участия в ЕГЭ | Октябрь 2014 г.  Январь 2015 г. (уточнение) | Замдиректора по УВР Котенко М.А. |
|  | Собеседования с педагогами школы по выполнению школьного плана по организации работы со слабоуспевающими | Сентябрь 2014 г.  Январь 2014 г. – май 2014 г. | Замдиректора по УВР Котенко М.А. |
|  | Составление плана по организации работы с выпускниками с низкой мотивацией к обучению (предметы математика, русский язык) | Октябрь 2014 г. | Кравцова А.В.  Бевз С.Г. |
|  | Обучение учащихся 11 классов правилами заполнения бланков установленной формы | В течение года при выполнении КДР | Замдиректора по УВР Котенко М.А.  Учителя предметники |
|  | Проведение мониторинга обучающихся и выпускников прошлых лет, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ | ноябрь - 2014, февраль - 2015, апрель - 2015 | Котенко М.А. |
|  | Подготовка и предоставление аналитической справки по итогам ГИА | Август 2015 г. | Котенко М.А. |
|  | Утверждение плана работы психолога на предмет отработки стрессовоустойчивых состояний выпускников 11 классов. Оказание индивидуальной психологической помощи учащимся | С сентябрь 2014 г. по апрель 2015 г. | Педагог – психолог школы |
| **III. Обучение участников ЕГЭ** | | | |
| 1. | Обеспечение явки педагогов - предметников для посещения районных семинаров-совещаний | В течение года | Андрущенко Л.И. |
| **IV. Организация и проведение работы с участниками ГИА** | | | |
| 1. | Обеспечение явки учащихся в межшкольные консультационные пункты | В течение года | Андрущенко Л.И. |
| **V. Организация работы со СМИ по проведению ГИА** | | | |
| 1. | Организация информирования участников ГИА через школьный сайт: – о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); – о сроках проведения ГИА;  – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | В течение года | Котенко М.А.  Федоровых Т.В. |
| **VI. Контроль за работой учителей по подготовке и проведению ГИА** | | | |
| 1. | Осуществление контроля наличия и функционирования систем внутреннего мониторинга качества образования | В течение года | Андрущенко Л.И. |
| 2. | Проведение собеседований с учителями по организации работы со слабоуспевающими | В течение года | Андрущенко Л.И. |
| **VII. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА** | | | |
| 1. | Проведение анализа результатов краевых диагностических работ | В течение года | Котенко М.А. |
| 2. | Проведение анализа результатов ГИА – 2015 | Июль 2015 г. | Котенко М.А. |

Директор МБОУ СОШ № 43 Л.И.Андрущенко